## Planilha1
Custos de Desenvolvimento : Cronos
Item | Tipo do Item | Quantidade | Valor/Hora | Horas Previstas | Dias Previstos | Sub-Total
Desenvolvedor | Humano | 3 | 4.34 | 6 | 318 | 8280.72
Computador Pessoal | Ferramenta | 3 | 0.8 | 6 | 318 | 1526.4

## Planilha2
Quantidade de HST estimada: |  | 227
Fases |  | Disciplina |  | Esforço(%) |  | Esforço(HST) |  |  | Perfil | Produtos
Concepção |  | Gerência de Projeto |  | 1% |  | 2 |  |  | Gerente de Projetos | Cronograma
|  |  |  | 1% |  | 2 |  |  | Gerente de Projetos | Relatório de Status
|  |  |  | 1% |  | 2 |  |  | Gerente de Projetos | Plano do Projeto
|  | Engenharia de Requisitos |  | 6% |  | 14 |  |  | Analista de Requisitos | Documento de Visão
|  |  |  | 1% |  | 2 |  |  | Analista de Requisitos | Glossário
Total Fase: | [5 empty] | 22 |  |  | 565.4573
Desenvolvimento |  | Gerência de Projeto |  | 5% |  | 11 |  |  | Gerente de Projetos | Relatório de Status
|  |  |  | 3% |  | 7 |  |  | Gerente de Projetos | Atualização de Cronograma
|  | Engenharia de Requisitos |  | 8% |  | 18 |  |  | Analista de Requisitos | Especificação de Caso de Uso
|  |  |  | 1% |  | 2 |  |  | Analista de Requisitos | Lista de Mensagens
|  |  |  | 4% |  | 9 |  |  | Analista de Requisitos | Especificação de Interface
|  |  |  | 2% |  | 5 |  |  | Analista de Requisitos | Matriz de Rastreabilidade
|  |  |  | 2% |  | 5 |  |  | Analista de Requisitos | Regra de Negócio
|  | Análise e Projeto |  | 3% |  | 7 |  |  | Arquiteto de SW | Documento de Arquitetura
|  |  |  | 10% |  | 23 |  |  | AD | Modelo de Dados
|  | Implementação |  | 5% |  | 11 |  |  | Desenvolvedor | Protótipo
|  |  |  | 27% |  | 61 |  |  | Desenvolvedor | Código fonte
|  | Testes (VER e VAL) |  | 4% |  | 9 |  |  | Analista de Testes | Roteiro de Teste
|  |  |  | 4% |  | 9 |  |  | Testador | Evidência testes
|  | Implantação |  | 2% |  | 5 |  |  | Documentador | Manual do usuário
Total Fase: | [5 empty] | 182 |  |  | 3687.8198
Encerramento |  | Gerência de Projeto |  | 2% |  | 5 |  |  | Gerente de Projetos | Relatório de Status
|  | Integração |  | 4% |  | 9 |  |  | Desenvolvedor | build
Plano de Implantação
|  | Implantação |  | 4% |  | 9 |  |  | Desenvolvedor | Manual de Produção
Total Fase: | [5 empty] | 23 |  |  | 460.6944
Fases | Gestão | Análise | Desenvolvimento | Dias | Faturamento |  | Perfil | Média Salarial | Valor/Hora
[7 empty] | Gerente | 6505 | 36.1389
Concepção | 6 | 16 | 0 | 318 | 565.4573 |  | Analista | 3922.02 | 21.789
[7 empty] | Desenvolvedor | 2800 | 15.5556
Desenvolvimento | 18 | 78 | 86 | 318 | 3687.8198
Encerramento | 5 | 0 | 18 | 318 | 460.6944
Esforço Total | 29 | 94 | 104 | 318 | 4713.9716
Custo por Perfil | 1048.0278 | 2048.166 | 1617.7778 | 318 | 4713.9716